## Sprint 1
ID | Story/Task | Story Point | Commento | Ore Pianificate | Ore Effettive Restanti
[5 empty] | Lunedì | Materdì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica
1 | Registrazione | 13 |  | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
| View |  | Pagina | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| Control |  | Servlet | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| Model |  | Utente/Accreditamento | 0.5 | 0
| DAO |  | UtenteDao/AccreditamentoDao | 0.5 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Login/Logout | 3 |  | 3.2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| View |  | Pagina/Bottone | 0.5 | 0
| Control |  | Servlet Login/Servlet Logout | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
| Model |  | E-Mail/Password utente | 0.1 | 0
| DAO |  | UtenteDao | 0.1 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Visualizzazione Area Personale | 3 |  | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
| View |  | Pagina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Control |  | Servlet | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| Model |  | Utente | 0.1 | 0
| DAO |  | UtenteDao | 0.1 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Visualizzazione Elenco Lavori | 8 |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2 | 1.5
| View |  | Tabella | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Control |  | Servlet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0
| Model |  | Lista Commissioni | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| DAO |  | AnnuncioDao | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Visualizza Elenco Commissioni | 8 |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 1.5
| View |  | Tabella | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Control |  | Servlet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| Model |  | Lista Commissioni | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| DAO |  | AnnuncioDao | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Visualizzazione Lista Utenti | 3 |  | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1
| View |  | Tabella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Control |  | Servlet | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0
| Model |  | Lista Utenti | 0.5 | 0
| DAO |  | UtenteDao | 0.1 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Timeout Utente | 2 |  | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2
| View |  | Form | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Control |  | Servlet | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0
| Model |  | E-Mail utente | 0.1 | 0
| DAO |  | UtenteDao | 0.5 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ban Utente | 2 |  | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1
| View |  | Bottone | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Control |  | Servlet | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0
| Model |  | E-Mail utente | 0.1 | 0
| DAO |  | UtenteDao | 0.5 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Effort Restante | 26.2 | 21.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | 15.5 | 9.3 | 5.3
|  |  | Trand Ideale | 26.2 | 22.5 | 18.8 | 15.1 | 11.4 | 7.7 | 4 | 0
[9 empty] | 20.9 | Effort effettivo in ore
[9 empty] | 79.771 | Percentuale di Completamento dello sprint

## Sprint 2
ID | Story/Task | Story Point | Commento | Ore Pianificate | Ore Effettive Restanti
[5 empty] | Lunedì | Materdì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica
1 | Visualizzazione Area Personale | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Pagina | 1 | 0
2 | Visualizzazione Elenco Lavori | 8 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Tabella | 1.5 | 0
3 | Elenco Commissioni | 8 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Tabella | 1.5 | 0
4 | Visualizzazione Lista Utenti | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Tabella | 1 | 0
5 | Timeout Utente | 2 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Form | 0.2 | 0
6 | Ban Utente | 2 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Bottone | 0.1 | 0
7 | Modifica dati personali | 3 |  | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Form | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
| Control |  | Servlet | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| Model |  | E-Mail | 0.1 | 0.1 | 0
| DAO |  | UtenteDAO | 0.1 | 0.1 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Visualizza Reputazione | 1 |  | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Range | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0
| Control |  | Servlet | 0.2 | 0.1 | 0
| Model |  | Reputazione | 0.1 | 0.1 | 0
| DAO |  | UtenteDAO | 0.1 | 0.1 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Inserimento Cancellazione Annuncio | 13 |  | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 5.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0
| View |  | Form, Bottone | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
| Control |  | Servlet Ins e Canc | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0
| Model |  | Annuncio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| DAO |  | AnnuncioDAO (2 Query) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing View |  | Test View | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing Model |  | Test Model | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing Control |  | Test Servlet Ins e Canc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Testing DAO |  | Test Query Ins e Canc | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
10 | Presa in carico commissioni | 3 |  | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
| View |  | Bottone | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| Control |  | Servlet | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Model |  | Annuncio e E-mail | 0.5 | 0.5 | 0
| DAO |  | Quary | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing View |  | Test View | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing Model |  | Test Model | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing Control |  | Test Servlet | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Testing DAO |  | Test Query | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
11 | Presa in carico lavori | 2 |  | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Bottone | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| Control |  | Servlet | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| Model |  | Annuncio e E-mail | 0.5 | 0.5 | 0
| DAO |  | AnnuncioDAO | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Filtro ricerca utenti | 1 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Text Box | 0.1 | 0.1 | 0
| Control |  | Servlet | 0.5 | 0.5 | 0
| Model |  | Utente | 0.1 | 0.1 | 0
| DAO |  | UteneDAO | 0.1 | 0.1 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Effort Restante | 23.5 | 17.5 | 13.3 | 9.2 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 0
|  |  | Trand Ideale | 23.4 | 20.06 | 16.72 | 13.38 | 10.04 | 6.7 | 3.36 | 0

## Sprint 3
ID | Story/Task | Story Point | Commento | Ore Pianificate | Ore Effettive Restanti
[5 empty] | Lunedì | Materdì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica
1 | Invio Notifiche Via E-Mail | 8 |  | 5 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| View |  | Pop up | 0.1 | 0
| Control |  | Servlet | 2 | 0
| Model |  | Utente/Annuncio | 0.2 | 0
| DAO |  | UtenteDAO | 0.1 | 0
| Testing View |  | Testing Pop up | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing Model |  | Testing Model | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing Control |  | Testing Servlet | 2 | 2 | 1 | 0
| Testing DAO |  | Testing Query | 0.2 | 0.2 | 0
2 | Inserimento Certificazione | 5 |  | 3.8 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0
| View |  | Form | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
| Control |  | Servlet | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
| Model |  | Accreditamento | 0.1 | 0.1 | 0
| DAO |  | AccreditamentoDAO | 0.1 | 0.1 | 0
| Testing View |  | Testing Form | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing Model |  | Testing Model | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing Control |  | Testing Servlet | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
| Testing DAO |  | Testing Query | 0.2 | 0.2 | 0
3 | Accertamento Professionista | 13 |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 4 | 3 | 1 | 0
| View |  | Pagina | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0
| Control |  | Servlet | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
| Model |  | Accreditamento/Utente | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| DAO |  | Accreditamento e Utente | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing View |  | Test Pagina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| Testing Model |  | Test Model | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing Control |  | Test Servlet | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| Testing DAO |  | Testing 2 Quary | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
4 | Rimozione Annuncio | 1 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Bottone | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| Control |  | Servlet | 1 | 1 | 1 | 0
| Model |  | Annuncio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| DAO |  | AnnuncioDAO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Notifica Richiesta Accreditamento | 2 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| View |  | Pop up/Badge | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Control |  | Servlet | 2 | 2 | 2 | 0
| Model |  | Utente/Annuncio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| DAO |  | UtenteDAO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Assegnare Valutazione | 2 |  | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View |  | Modal | 0.5 | 0.5 | 0
| Control |  | Servlet | 1 | 1 | 0.5 | 0
| Model |  | Annuncio/Utente | 0.2 | 0.2 | 0
| DAO |  | UtenteDAO e AnnuncioDAO | 0.2 | 0.2 | 0
| Testing View |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Model |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing DAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Effort Restante | 21.9 | 19.5 | 15.1 | 9 | 5.6 | 4.2 | 1.7 | 0
|  |  | Trand Ideale | 21.9 | 18.77 | 15.64 | 12.51 | 9.38 | 6.25 | 3.12 | 0