## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
0512112019 | Andrea | Aceto |  |  | caselle input team
0512109496 | Michele | Rabesco |  |  | dati non modificabili
0512110798 | Biagio | Andreucci |  |  | titoli non modificabili
0512112028 | Alessandro | Falcone
0512101252 | Gabriele | Santoro
PASSWORD
lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore 4
lavoratore5

## riassunto
| Aceto | Rabesco | Andreucci | Falcone | Santoro
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2022-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-07 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-09 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-11 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2
2022-11-14 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3
2022-11-15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2
2022-11-16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
2022-11-16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-21 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-23 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2022-11-28 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-29 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2022-12-01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5
2022-12-02 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1
2022-12-05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-06 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-07 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-09 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-12 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-22 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2022-12-23 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
2022-12-27 | 3 | 2 | 0.5 | 2 | 2
2022-12-28 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1
2022-12-30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3
2022-12-31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2023-01-02 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3
2023-01-03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0
2023-01-04 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2
2023-01-05 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
2023-01-06 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
2023-01-07 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2
2023-01-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
2023-01-09 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5
2023-01-10 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5
2023-01-11 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0
2023-01-12 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 0
2023-01-13 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2
2023-01-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-01-16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
2023-01-17 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
pagina satistiche
id | numero ore lavoro
0512112019 | 50
0512109496 | 50
0512110798 | 48.8
0512112028 | 49.1
0512101252 | 50
ore lavoro totali | ore mancanti
247.9 | 2.1

## Aceto
| lavoratore | 0512112019 | Aceto
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Meeting | Meeting | Kick-off meeting | 2 | Ore di laboratorio
2022-10-31 | RAD | Sistema Corrente e Sistema Proposto | Sistema Corrente e Sistema Proposto | 2 | 2 | 2
2022-11-01 | RAD | Stesura Requisiti Funzionali | Stesura Requisiti Funzionali | 1 | 1 | 1
2022-11-02 | RAD | Stesura Requisiti Non Funzionali | Stesura Requisiti Non Funzionali | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-03 | Logo | Creazione Logo | Creazione Logo | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-03 | Meeting | Meeting | Meeting n°2 | 1 | 1 | 1
2022-11-04 | RAD | Requisiti Funzionali, Requisiti Non Funzionali e User Stories | Perfezionamento Requisiti Funzionali e non, User Stories | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-07 | RAD | Stesura Scenari | Scenario RF_CT_1, RF_CT_2, RF_CT_3, RF_CT_7, RF_CT_8, RF_CT_9, RF_CT_10, RF_AD_1, RF_AD_7 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-08 | RAD | Stesura Scenari | Scenario RF_CT_1, RF_CT_2, RF_CT_3, RF_CT_7, RF_CT_8, RF_CT_9, RF_CT_10, RF_AD_1, RF_AD_7 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-09 | RAD | Activity Diagram Sistema Proposto | Activity Diagram Sistema Proposto | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | RAD | Use case | Use case UC_CT_7 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | Meeting | Meeting | Meeting n°3 | 1 | 1 | 1
2022-11-11 | RAD | Activity Diagram Sistema Proposto | Activity Diagram Sistema Proposto | 0.2 | 0.2 | 0.2
2022-11-14 | RAD | Use Case Diagram Cittadino | Use Case Diagram Cittadino | 0.3 | 0.3 | 0.3
2022-11-15 | RAD | Correzione Requisiti non Funzionali | Correzione Requisiti non Funzionali | 0.2 | 0.2 | 0.2
2022-11-16 | RAD | Class Diagram | Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-16 | RAD | Sequence Diagram | SD_UC_AD_1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | Meeting | Meeting | Meeting n°4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-18
2022-11-21 | RAD | Mock-up | Mock-up | 1 | 1 | 1
2022-11-22
2022-11-23 | RAD | Mock-up | Correzioni Mock-up | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-24 | Meeting | Meeting | Meeting n°5 | 1 | 1 | 1
2022-11-25
2022-11-28 | SDD | Design Goals | Introduzione e Design Goals | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-29 | RAD/SDD | Aggiunta RNF/Architettura Sistema Proposto | Aggiunta RNF riguardante la sicurezza/Architettura Sistema Proposto | 0.6 | 0.6 | 0.6
2022-11-30 | SDD | Architettura Sistema Proposto | Architettura Sistema Proposto | 1 | Ore di laboratorio
2022-12-01 | SDD | Mapping Hardware/Software | Mapping Hardware/Software | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-02 | Meeting | Meeting | Meeting n°6 | 1 | 1 | 1
2022-12-05 | TP | Stesura Test Case | Stesura Test Case | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-06 | TP | Stesura Test Case | Stesura Test Case | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-07 | TCS | Stesura Test Case Specification | Stesura Test Case Specification | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-08
2022-12-09 | TCS/Meeting | Stesura Test Case Specification/Meeting | Stesura Test Case Specification/Meeting n*7 | 1.5 | 0,5 + 1 Ora di laboratorio | 0.5
2022-12-12 | ODD | Design Pattern | Design Pattern | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Meeting | Meeting | Meeting n°8 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23 | ODD | Design Pattern | Design Pattern | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-27 | ODD | Class Diagram/Stesura parti mancanti/Revisione | Class Diagram/Stesura parti mancanti/Revisione | 3 | 2 Class Diagram + 0,5 Stesura + 0,5 Revisione | 3
2022-12-28 | Training | Training | Training su MongoDB e Github | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-29 | Implementazione | Model e DbConnection | Model e DbConnection | 3 | 3 | 3
2022-12-30 | Meeting/Implementazione | Meeting/Registrazione, Login/Logout | Meeting n°9/Design Pattern Facade e servlet | 4 | 1 Ora Meeting + 3 Ore Design Pattern Facade | 4
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Implementazione | Moderazione Utenza | Moderazione Utenza | 2 | 2 | 2
2023-01-03 | Implementazione | Presa in Carico Lavori e Commissioni/Correzioni DAO | Presa in Carico Lavori e Commissioni/Correzioni DAO | 2 | 2 | 2
2023-01-04 | Implementazione | Ottimizzazioni e aggiunta commenti per javaDoc | Ottimizzazioni e aggiunta commenti per javaDoc | 2 | 2 | 2
2023-01-05 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-06 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-07 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-08
2023-01-09 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-10 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-11 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-12 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-13 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-14
2023-01-15
2023-01-16 | Revisione | Revisione Documenti | Revisione Documenti | 2 | 2 | 2
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## Rabesco
| lavoratore | 0512109496 | Rabesco
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Meeting | Meeting | Kick-off meeting | 2 | Ore di laboratorio
2022-10-31 | RAD | Sistema Corrente e Sistema Proposto | Sistema Corrente e Sistema Proposto | 2 | 2 | 2
2022-11-01 | RAD | Stesura Requisiti Funzionali | Stesura Requisiti Funzionali | 1 | 1 | 1
2022-11-02 | RAD | Stesura Requisiti Non Funzionali | Stesura Requisiti Non Funzionali | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-03 | Logo | Creazione Logo | Creazione Logo | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-03 | Meeting | Meeting | Meeting n°2 | 1 | 1 | 1
2022-11-04 | RAD | Requisiti Funzionali, Requisiti Non Funzionali e User Stories | Perfezionamento Requisiti Funzionali e non, User Stories | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-07 | RAD | Stesura Scenari | Scenari RF_PRO_1, RF_PRO_2, RF_PRO_3, RF_AD_2, RF_AD_3, RF_AD_4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-08 | RAD | Stesura Scenari | Scenari RF_PRO_1, RF_PRO_2, RF_PRO_3, RF_AD_2, RF_AD_3, RF_AD_4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-09 | RAD | Activity Diagram Sistema Proposto | Activity Diagram Sistema Proposto | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | RAD | Use case | Use case UC_CT_8 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | Meeting | Meeting | Meeting n°3 | 1 | 1 | 1
2022-11-11 | RAD | Activity Diagram Sistema Proposto | Activity Diagram Sistema Proposto | 0.2 | 0.2 | 0.2
2022-11-14 | RAD | Navigational Path Cittadino, Navigational Path Professionista | Navigational Path Cittadino, Navigational Path Professionista | 0.3 | 0.3 | 0.3
2022-11-15 | RAD | Correzione Requisiti non Funzionali | Correzione Requisiti non Funzionali | 0.2 | 0.2 | 0.2
2022-11-16 | RAD | Class Diagram | Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-16 | RAD | Sequence Diagram | SD_UC_CT_7 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | Meeting | Meeting | Meeting n°4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-18
2022-11-21 | RAD | Mock-up | Mock-up | 1 | 1 | 1
2022-11-22
2022-11-23 | RAD | Mock-up | Correzioni Mock-up | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-24 | Meeting | Meeting | Meeting n°5 | 1 | 1 | 1
2022-11-25
2022-11-28 | SDD | Design Goals | Design Goals | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-29 | RAD/SDD | Aggiunta RNF/Architettura Sistema Proposto | Aggiunta RNF riguardante la sicurezza/Architettura Sistema Proposto | 0.6 | 0.6 | 0.6
2022-11-30 | SDD | Architettura Sistema Proposto | Architettura Sistema Proposto | 1 | Ore di laboratorio
2022-12-01 | SDD | Identificazione casi limite e vincoli di sicurezza | Identificazione casi limite e vincoli di sicurezza | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-02 | Meeting | Meeting | Meeting n°6 | 1 | 1 | 1
2022-12-05 | TP | Stesura Test Case | Stesura Test Case | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-06 | TP | Stesura Test Case | Stesura Test Case | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-07 | Matrice di Tracciabilità | Matrice di Tracciabilità | Matrice di Tracciabilità | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-12-08
2022-12-09 | TCS/Meeting | Stesura Test Case Specification/Meeting | Stesura Test Case Specification/Meeting n*7 | 1.5 | 0,5 + 1 Ora di laboratorio | 0.5
2022-12-12 | ODD | Design Pattern | Design Pattern | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Meeting | Meeting | Meeting n°8 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23 | ODD | Identificazione Trade-Off/Design Pattern | Identificazione Trade-Off/Design Pattern | 1 | 0,5 Identificazione Trade-Off +0,5 Design Pattern | 1
2022-12-27 | ODD | Class Diagram | Class Diagram | 2 | 2 | 2
2022-12-28 | Training | Training | Training su MongoDB e Github | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-29 | Implementazione | Model e DbConnection | Model e DbConnection | 3 | 3 | 3
2022-12-30 | Meeting | Meeting | Meeting n°9 | 1 | 1 | 1
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Implementazione | Implementazione | Implementazione Servlet inserimento | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-03 | Implementazione | Implementazione | Implementazione Servlet PresaInCarico | 2 | 2 | 2
2023-01-04 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-05 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-06 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-07 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-08
2023-01-09 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-10 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-11 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-12 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-13 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-14 | Documentazione Testing | Documentazione Testing | Documentazione Testing | 1 | 1 | 1
2023-01-15
2023-01-16 | Documentazione Testing | Documentazione Testing | TER, TSR, TIR | 1 | 1 | 1
2023-01-17 | Documentazione Testing | Documentazione Testing | TER, TSR, TIR | 0.4 | 0.4 | 0.4
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## Andreucci
| lavoratore | 0512110798 | Andreucci
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Meeting | Meeting | Kick-off meeting | 2 | Ore di laboratorio
2022-10-31 | RAD | Sistema Corrente e Sistema Proposto | Sistema Corrente e Sistema Proposto | 2 | 2 | 2
2022-11-01 | RAD | Stesura Requisiti Funzionali | Stesura Requisiti Funzionali | 1 | 1 | 1
2022-11-02 | RAD | Stesura Requisiti Non Funzionali | Stesura Requisiti Non Funzionali | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-03 | Logo | Creazione Logo | Creazione Logo | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-03 | Meeting | Meeting | Meeting n°2 | 1 | 1 | 1
2022-11-04 | RAD | Requisiti Funzionali, Requisiti Non Funzionali e User Stories | Perfezionamento Requisiti Funzionali e non, User Stories | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-07 | RAD | Stesura Scenari | Scenario RF_CT_1, RF_CT_2, RF_CT_3, RF_CT_7, RF_CT_8, RF_CT_9, RF_CT_10, RF_AD_1, RF_AD_7 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-08 | RAD | Stesura Scenari | Scenario RF_CT_1, RF_CT_2, RF_CT_3, RF_CT_7, RF_CT_8, RF_CT_9, RF_CT_10, RF_AD_1, RF_AD_7 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-09 | RAD | Activity Diagram Sistema Corrente | Activity Diagram Sistema Corrente | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | RAD | Use case | Use case UC_CT_10 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | Meeting | Meeting | Meeting n°3 | 1 | 1 | 1
2022-11-11 | RAD | Activity Diagram Sistema Proposto | Activity Diagram Sistema Corrente | 0.2 | 0.2 | 0.2
2022-11-14 | RAD | Navigational Path Cittadino, Navigational Path Professionista | Navigational Path Cittadino, Navigational Path Professionista | 0.3 | 0.3 | 0.3
2022-11-15 | RAD | Correzione Requisiti non Funzionali | Correzione Requisiti non Funzionali | 0.2 | 0.2 | 0.2
2022-11-16 | RAD | Class Diagram | Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-16 | RAD | Sequence Diagram | SD_UC_AD_1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | Meeting | Meeting | Meeting n°4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-18
2022-11-21 | RAD | Mock-up | Mock-up | 1 | 1 | 0.5
2022-11-22
2022-11-23 | RAD | Mock-up | Correzioni Mock-up | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-24 | Meeting | Meeting | Meeting n°5 | 1 | 1 | 1
2022-11-25
2022-11-28 | SDD | Design Goals | Design Goals | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-29 | RAD/SDD | Aggiunta RNF/Architettura Sistema Proposto | Aggiunta RNF riguardante la sicurezza/Architettura Sistema Proposto | 0.6 | 0.6 | 0.6
2022-11-30 | SDD | Architettura Sistema Proposto | Architettura Sistema Proposto | 1 | Ore di laboratorio
2022-12-01 | SDD | Servizi dei sottosistemi | Servizi dei sottosistemi | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-02 | Meeting | Meeting | Meeting n°6 | 1 | 1 | 1
2022-12-05 | TP | Stesura Test Case | Stesura Test Case | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-06 | TP | Stesura Test Case | Stesura Test Case | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-07 | Revisione TP | Revisione Test Plan | Revisione Test Plan | 0.3 | 0.3 | 0.3
2022-12-08
2022-12-09 | TCS/Meeting | Meeting e stesura Test Case Specifications | Meeting n°7 e stesura Test Case Specifications | 1.5 | 0,5 + 1 ora di laboratorio | 0.5
2022-12-12 | Revisione TCS/ODD | Revisione Test Case Specification/Design Pattern | Revisione Test Case Specification/Design Pattern | 1 | 0,5 Revisione + 0,5 Design Pattern | 1
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Meeting | Meeting | Meeting n°8 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-22 | ODD | Suddivisione in package | Suddivisione in package | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-23 | ODD | Class Interfaces | Class Interfaces | 1 | 1 | 1
2022-12-27 | ODD | Design Pattern | Design Pattern | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-28 | ODD/Training | Class Diagram/Training | Class Diagram/Training su MongoDB e Github | 3.5 | 2 Ore Class Diagram + 1,5 Training | 3.5
2022-12-29
2022-12-30 | Meeting | Meeting | Meeting n°9 | 1 | 1 | 1
2022-12-31 | Implementazione | Implementazione | Implementazione Servlet ListaCommissioni, BanUtente, ListaUtentie fix | 2 | 2 | 2
2023-01-01
2023-01-02 | Implementazione | Implementazione | Implementazione Servlet inserimento e cancellazione e fix metodi DAO | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-03 | Implementazione | Implementazione | Fix bag | 1 | 1 | 1
2023-01-04 | Implementazione | Implementazione | Fix bag | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-05 | Implementazione | Implementazione | Presa in carico Commissioni e Lavori | 2 | 2 | 2
2023-01-06 | Implementazione | Implementazione | Invio mail e Rimozione annunci | 2 | 2 | 2
2023-01-07 | Implementazione | Implementazione | Fix e aggiunto metodo pre crere testo mail | 1 | 1 | 1
2023-01-08 | Implementazione | Implementazione | Fix | 1 | 1 | 1
2023-01-09 | Test | Test | Test d'unità invio mail | 1 | 1 | 1
2023-01-10 | Test | Test | Test d'unità inserimento Certificazione | 1 | 1 | 1
2023-01-11 | Test | Test | Test d'integrazione | 2 | 2 | 2
2023-01-12 | Test | Test | Test d'integrazione | 1 | 1 | 1
2023-01-13 | Documenti | Documenti | Documenti test | 2 | 2 | 2
2023-01-14 | Documenti | Documenti | Documenti test | 1 | 1 | 1
2023-01-15 | Documenti | Documenti | Documenti test | 1 | 1 | 1
2023-01-16 | Documenti | Documenti | Documenti da completare | 2 | 2 | 2
2023-01-17 | Revisione | Revisione Documenti | Revisione Documenti | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## Falcone
| lavoratore | 0512112028 | Falcone
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Meeting | Meeting | Kick-off meeting | 2 | Ore di laboratorio
2022-10-31 | RAD | Sistema Corrente e Sistema Proposto | Sistema Corrente e Sistema Proposto | 2 | 2 | 2
2022-11-01 | RAD | Stesura Requisiti Funzionali | Stesura Requisiti Funzionali | 1 | 1 | 1
2022-11-02 | RAD | Stesura Requisiti Non Funzionali | Stesura Requisiti Non Funzionali | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-03 | Logo | Creazione Logo | Creazione Logo | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-03 | Meeting | Meeting | Meeting n°2 | 1 | 1 | 1
2022-11-04 | RAD | Requisiti Funzionali, Requisiti Non Funzionali e User Stories | Perfezionamento Requisiti Funzionali e non, User Stories | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-07 | RAD | Scenario RF_PRO_1, RF_PRO_2, RF_PRO_3, RF_AD_2, RF_AD_3, RF_AD_4 | Scrittura degli scenari citati nella task | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-08 | RAD | Scenario RF_PRO_1, RF_PRO_2, RF_PRO_3, RF_AD_2, RF_AD_3, RF_AD_4 | Scrittura degli scenari citati nella task | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-09 | RAD | Activity Diagram Sistema Corrente | Activity Diagram Sistema Corrente | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | RAD | Use Case UC_AD_1 | Use Case UC_AD_1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | Meeting | Meeting | Meeting n°3 | 1 | 1 | 1
2022-11-11 | RAD | Use Case Diagram Admin | Use Case Diagram Admin | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-14 | RAD | Correzione Requisiti non Funzionali | Correzione Requisiti non Funzionali | 0.2 | 0.2 | 0.2
2022-11-15 | RAD | Class Diagram | Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-16 | RAD | Class Diagram | Class Diagram | 0.5
2022-11-16 | RAD | Sequence Diagram | SD_UC_AD_1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | Meeting | Meeting | Meeting n°4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-18
2022-11-21 | RAD | Mock-up | Mock-up | 1 | 1 | 1
2022-11-22
2022-11-23 | RAD | Mock-up | Correzioni Mock-up | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-24 | Meeting | Meeting | Meeting n°5 | 1 | 1 | 1
2022-11-25
2022-11-28 | SDD | Design Goals | Design Goals | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-29 | RAD/SDD | Aggiunta RNF/Architettura Sistema Proposto | Aggiunta RNF riguardante la sicurezza/Architettura Sistema Proposto | 0.6 | 0.6 | 0.6
2022-11-30 | SDD | Architettura Sistema Proposto | Architettura Sistema Proposto | 1 | Ore di laboratorio
2022-12-01 | SDD | Gestione dei dati persistenti | Gestione dei dati persistenti + correzione | 0.6 | 0.6 | 0.6
2022-12-02 | SDD/Meeting | Revisione/Meeting n*6 | Revisione/Meeting n*6 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-05 | TP | Tast Plan | Stesura Test Plan | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-06 | TP | Tast Plan | Stesura Test Plan | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-07 | TCS | Stesura Test Case Specification | Stesura Test Case Specification | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-08
2022-12-09 | TCS/Meeting | Stesura Test Case Specification/Meeting | Stesura Test Case Specification/Meeting n*7 | 1.5 | 0,5 + 1 Ora di laboratorio | 0.5
2022-12-12 | ODD | Design Pattern | Design Pattern | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Meeting | Meeting | Meeting n°8 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23 | ODD | Design Pattern | Design Pattern | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-27 | ODD | Class Diagram | Class Diagram | 2 | 2 | 2
2022-12-28 | Training | Training | Training su MongoDB e Github | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-29 | Implementazione | Visualizzazione area personale | Visualizzazione area personale | 1 | 1 | 1
2022-12-30 | Implementazione | Visualizzazione elenco lavori | Visualizzazione elenco lavori | 2 | 2 | 2
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Implementazione | Assegnare valutazione | Assegnare valutazione | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-03 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-04 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-05 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-06 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-07 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-08
2023-01-09 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-10 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-11 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-12 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-13 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 2 | 2
2023-01-14
2023-01-15
2023-01-16 | Revisione | Revisione Documenti | Revisione Documenti | 2 | 2 | 2
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## Santoro
| lavoratore | 0512101252 | Santoro
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Meeting | Meeting | Kick-off meeting | 2 | Ore di laboratorio
2022-10-31 | RAD | Sistema Corrente e Sistema Proposto | Sistema Corrente e Sistema Proposto | 2 | 2 | 2
2022-11-01 | RAD | Stesura Requisiti Funzionali | Stesura Requisiti Funzionali | 1 | 1 | 1
2022-11-02 | RAD | Stesura Requisiti Non Funzionali | Stesura Requisiti Non Funzionali | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-03 | Logo | Creazione Logo | Creazione Logo | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-03 | Meeting | Meeting | Meeting n°2 | 1 | 1 | 1
2022-11-04 | RAD | Requisiti Funzionali, Requisiti Non Funzionali e User Stories | Perfezionamento Requisiti Funzionali e non, User Stories | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-07 | RAD | Stesura Scenari | Scenario RF_CT_1, RF_CT_2, RF_CT_3, RF_CT_7, RF_CT_8, RF_CT_9, RF_CT_10, RF_AD_1, RF_AD_7 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-08 | RAD | Stesura Scenari | Scenario RF_CT_1, RF_CT_2, RF_CT_3, RF_CT_7, RF_CT_8, RF_CT_9, RF_CT_10, RF_AD_1, RF_AD_7 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-09 | RAD | Activity Diagram Sistema Proposto | Activity Diagram Sistema Proposto | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | RAD | Use case | Use case UC_PRO_1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-10 | Meeting | Meeting | Meeting n°3 | 1 | 1 | 1
2022-11-11 | RAD | Activity Diagram Sistema Proposto | Activity Diagram Sistema Proposto | 0.2 | 0.2 | 0.2
2022-11-14 | RAD | Use Case Diagram Cittadino | Use Case Diagram Professionista | 0.3 | 0.3 | 0.3
2022-11-15 | RAD | Correzione Requisiti non Funzionali | Correzione Requisiti non Funzionali | 0.2 | 0.2 | 0.2
2022-11-16 | RAD | Class Diagram | Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-16 | RAD | Sequence Diagram | SD_UC_CT_7 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | Meeting | Meeting | Meeting n°4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-18
2022-11-21 | RAD | Mock-up | Mock-up | 1 | 1 | 1
2022-11-22
2022-11-23 | RAD | Mock-up | Correzioni mock-up | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-24 | Meeting/Checklist RAD | Meeting/ Checklist RAD | Meeting n°5 e Checklist RAD | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-11-25 | RAD | Revisione | Revisione | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-28 | SDD | Design Goals | Design Goals | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-29 | RAD | Aggiunta RNF | Aggiunta RNF riguardante la sicurezza | 0.1 | 0.1 | 0.1
2022-11-30 | SDD | Trade-Off/Architettura Sistema Proposto | Trade-Off/Architettura Sistema Proposto | 1.5 | 0,5 + 1 Ora di laboratorio | 0.5
2022-12-01 | Matrice di Tracciabilità | Matrice di Tracciabilità | Matrice di Tracciabilità | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-02 | Meeting | Meeting | Meeting n°6 | 1 | 1 | 1
2022-12-05 | TP | Stesura Test Plan | Stesura Test Plan | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-06 | TP | Stesura Test Plan | Stesura Test Plan | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | TCS/Meeting | Meeting/Stesura Test Case Specification | Meeting n°7/Stesura Test Case Specification | 1.5 | 0,5 + 1 Ora di laboratorio | 0.5
2022-12-12 | ODD | Design Pattern | Design Pattern | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-13 | ODD | Componenti off the shell | Componenti off the shell | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-14 | [6 empty] | ,
2022-12-15
2022-12-16 | Meeting | Meeting | Meeting n°8 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23 | ODD | Design Pattern | Design Pattern | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-27 | ODD | Class Diagram | Class Diagram | 2 | 2 | 2
2022-12-28 | Training | Training | Training su MongoDB e Github | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-29 | Implementazione | Implementazione | Sviluppo di pagina di landing/Sviluppo di pagina di Login e Registrazione/Requisito funzionale RF_CT_2 | 3 | 1 Ora Sviluppo landing + 0,5 Sviluppo login + 1,5 Sviluppo RF_CT_2 | 3
2022-12-30 | Meeting | Meeting | Meeting n°9 | 1 | 1 | 1
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Implementazione | Implementazione | Requisito funzionale RF_CT_1 | 3 | 3 | 3
2023-01-03 | Implementazione | Implementazione | Requisito funzionale RF_AD_5/ Reputazione (Controller,DAO,Model) | 5 | 5 | 5
2023-01-04 | Implementazione | Implementazione | Requisito funzionale RF_CT_5 | 2 | 2 | 2
2023-01-05 | Implementazione | Implementazione | Creazione di nuova pagina del menù, Archivio (View, Controller) | 3 | 3 | 3
2023-01-06
2023-01-07 | Implementazione | Implementazione | Aggiornamenti alla View ed al Controller della dashboard | 2 | 2 | 2
2023-01-08 | Implementazione | Implementazione | View per Requisito funzionale RF_CT_6 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-09 | Implementazione | Implementazione | View per Requisito funzionale RF_AD_1 (Parziale) | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-10 | Implementazione | Implementazione | Completamento della View e del Controller per Requisito funzionale RF_AD_1 | 2 | 2 | 2
2023-01-11 | Implementazione | Implementazione | Modifiche alla Servlet e alla View di RF_PRO_1 | 2 | 2 | 2
2023-01-12 | Implementazione | Implementazione | Modifiche alla View dell'area personale | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-13 | Implementazione | Implementazione | Ulteriori modifiche alla View ed al Controller dell'area personale e degli accreditamenti | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-14
2023-01-15
2023-01-16 | Revisione | Revisione Documenti | Revisione Documenti | 2 | 2 | 2
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98