## Risposte del modulo 1
Informazioni cronologiche | E-mail | Nome e Cognome | Quanto è stato chiaro l'obiettivo del sistema? | Se al di sotto di 4 perchè? | La schedulazione delle attività ti è sempre risultata chiara? (Descrizione, data di consegna) | Se al di sotto di 4 perchè? | Gli obiettivi da raggiungere per portare al termine il progetto sono stati sempre chiari? | Dare una breve spiegazione della risposta precedente | Lo sforzo richiesto è stato proporzionale al tempo che avevi a tua disposizione o ci sono state fasi più dure rispetto alle altre? | Se si, quale è stata la fase che per te è stata più dura? | Quale è stato per te l'ostacolo più grande nella realizzazione del progetto? | Le sessioni di training sui tool e tecnologie utilizzate sono state utili ai fini del completamento dei tuoi task? | I tempi di realizzazione del progetto ti sono sembrati sempre realistici? | Se no o forse in quale fase ti sono sembrati poco realistici e perchè? | Pensi che il carico di lavoro a te assegnato sia stato adeguato? | Se al di sotto di 4 perchè? | I meeting hanno curato le esigenze reali del team? | Se no, perchè? | I tool utilizzati hanno facilitato il tuo lavoro? | Se no, perchè? | Avresti preferito utilizzare altri tool? Quali e perchè? | Avresti preferito utilizzare altre teconologie? Quali e perchè? | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Git] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [GitHub] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [GitHub Desktop] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Eclipse] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [XAMPP] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Tomcat] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Java Servlet] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [MongoDb] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Java] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [JS] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Ajax] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [HTML] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [CSS] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [JUnit] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Mockito] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Selenium] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Google Docs] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Trello] | Quanto ritieni essere fiducioso nell'utilizzare le seguenti tecnologie/tool in futuro nei tuoi progetti? [Slack] | Sei soddisfatto dell'evoluzione del progetto? | Dai una valutazione alla tua esperienza di progetto | Rifaresti una esperienza simile? | Se no, per quale ragione? | Se hai consigli da dare ai tuoi PM oltre quanto già detto sei libero di esprimerti in questo ultimo paragrafo
2023-01-23 18:06 | a.aceto6@studenti.unisa.it | Andrea Aceto | 5 |  | 5 |  | 5 | Erano chiari. | Si | Documentazione. | Il tempo. | 3 | Si |  | 3 | Si poteva aumentare il carico durante le prime fasi. | Si |  | Si |  | La scelta dei tool è stata adeguata. | No, la scelta delle tecnologie è stata giusta. | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | In parte | Esperienza positiva, ha portato i suoi frutti. | Si |  | I PM sono in gamba e hanno svolto un ottimo lavoro.
2023-01-23 18:56 | g.santoro51@studenti.unisa.it | Gabriele Santoro | 5 |  | 5 |  | 5 | Le task sono sempre state definite in anticipo, fornendoci la possibilità di organizzarsi con la gestione di esse. | No |  | Non ci sono stati particolari ostacoli, se non la grande mole di lavoro da gestire. | 5 | Si |  | 5 |  | Si |  | Si |  | No | No | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Si | 8.5/10 | Si |  | Nessun ulteriore consiglio
2023-01-23 18:58 | b.andreucci@studenti.unisa.it | Biagio Andreucci | 4 |  | 4 |  | 4 | Perché il tutto si chiariva sempre proma | Si | La parte iniziale dei documenti | Accettare il fatto di dover fare dei documenti | 4 | Si |  | 4 |  | Si |  | Si |  | No | Magari qualcosa di più recente delle jsp, ma sarebbe stato più difficile da gestire | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | In parte | Da 1 a 10, 7 | Si
2023-01-24 12:44 | a.falcone50@studenti.unisa.it | Alessandro Falcone | 5 |  | 5 |  | 5 | Ci è sempre stato chiaro ciò che doveva essere fatto per portare a termine il progetto | Si | Banalmente la fase più dura è stata nel momento in cui si sovrapponevano altri esami. | Conciliare il tutto con gli altri esami | 5 | Si |  | 5 |  | Si |  | Si |  | No | No | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | Assolutamente si | Nel complesso positiva | Si |  | Non ho nulla da aggiungere.
2023-01-24 21:13 | m.rabesco@studenti.unisa.it | Michele Rabesco | 5 |  | 5 |  | 4 | A volte ci sono state incomprensioni nelle richieste | Si | Durante la fase di testing ho avuto poco tempo | Lavorare durante il weekend | 5 | Si |  | 4 |  | Si |  | Si |  | No | Intellij Idea perché mi ci trovo meglio | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | Assolutamente si | È stato istruttivo in vista di un vero lavoro | Si |  | No