**Project Status Report**

**Comun-ity**

**Month Ending: Gennaio**

**Project Status Summary**  Percent Complete: 69%

| Scope | Schedule | Cost | Risks | Quality |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Legenda:

* Verde: ok
* Giallo: da monitorare
* Rosso: intervenire con urgenza

Scope: Attualmente lo scope delle task è ben definito, i ragazzi hanno compreso fin da subito ciò che dovevano fare.

Schedule: La schedulazione è leggermente in ritardo come si nota anche dagli indicatori in fondo al report.

Cost: I costi fino ad ora sono minori rispetto alla stima effettuata.

Risks: Non si sono verificati rischi.

Quality: La qualità degli artefatti si sta riprendendo ancora dal rischio avvenuto riportato nello scorso report.

**Work Planned for Last Week**

| Task | Andrea Aceto | Michele Rabesco | Alessandro Falcone | Gabriele Santoro | Biagio Andreucci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Training | x | x | x | x | x |
| Sprint 1 | x | x | x | x | x |

**Work Completed Last Week**

| Task | Status |
| --- | --- |
| Training | Closed |
| Sprint 1 | Open |

**Work Planned For Next Week**

| Task | Andrea Aceto | Michele Rabesco | Alessandro Falcone | Gabriele Santoro | Biagio Andreucci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | x | x | x | x | x |
| Sprint 2 | x | x | x | x | x |

**Open Issues**

Non ci sono problemi riscontrati.

**Open Risks**

| Riferimento | Rischio | Verifica del rischio |
| --- | --- | --- |
| R1 | Scarsa comunicazione tra membri del team | Monitorato:   * Scarso utilizzo di slack; |
| R2 | Rallentamento durante le festività natalizie | Monitorato:   * Mancato rispetto delle scadenze; |

**Deliverables and Milestones**

| Milestone | WBS | Planned | Forecasted | Actual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scadenza Intermedia | 1.5 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 08/12/2022 | completed |
| Consegna Finale | 1.8 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | on schedule |
| Deliverable | WBS | Planned | Forecasted | Actual | Status |
| RAD | 1.1 | 27/11/2022 | 27/11/2022 | 27/11/2022 | completed |
| SDD | 1.2 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | completed |
| Test Plan | 1.3 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | completed |
| Test Case Specification | 1.4 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | completed |
| ODD | 1.6 | 19/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | completed |
| Development | 1.7 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | on schedule |

**Open Change Requests**

Non ci sono Change Request aperte.

**Key Performance Indicators (KPI's)**

La schedulazione ha subito un leggero ritardo a causa del rischio “Interferenze esterne dovute a esami o lavoro” del precedente report, si ha un recupero di schedulazione avendo applicato il piano di contingenza. Difatti durante questa settimana i ragazzi hanno lavorato più del previsto per cercare di recuperare la schedulazione persa nella settimana precedente e cominciare il primo Sprint.

**Schedule** - Project is **Behind of** Schedule

Schedule Variance (SV): - $135,00

Schedule Performance Index (SPI): 0.9

**Cost** - Project is **Under** Budget

Cost Variance (CV): $306,90

Cost Performance Index (CPI): 1.2