**Project Status Report**

**Comun-ity**

**Month Ending: Gennaio**

**Project Status Summary**  Percent Complete: 100%

| Scope | Schedule | Cost | Risks | Quality |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Legenda:

* Verde: ok
* Giallo: da monitorare
* Rosso: intervenire con urgenza

Scope: Attualmente lo scope delle task è ben definito, i ragazzi hanno compreso fin da subito ciò che dovevano fare.

Schedule: La schedulazione è terminata nel giorno previsto

Cost: I costi sostenuti sono leggermente inferiori alla stima effettuata.

Risks: Non si sono verificati rischi.

Quality: La qualità degli artefatti è buona.

**Work Planned for Last Week**

| Task | Andrea Aceto | Michele Rabesco | Alessandro Falcone | Gabriele Santoro | Biagio Andreucci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testing | x | x | x | x | x |
| Sprint 3 | x | x | x | x | x |

**Work Completed Last Week**

| Task | Status |
| --- | --- |
| Testing | Closed |
| Sprint 3 | Closed |

**Work Planned For Next Week**

| Task | Andrea Aceto | Michele Rabesco | Alessandro Falcone | Gabriele Santoro | Biagio Andreucci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**Open Issues**

Non ci sono problemi riscontrati.

**Open Risks**

| Riferimento | Rischio | Verifica del rischio |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Deliverables and Milestones**

| Milestone | WBS | Planned | Forecasted | Actual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scadenza Intermedia | 1.5 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 08/12/2022 | completed |
| Consegna Finale | 1.8 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | completed |
| Deliverable | WBS | Planned | Forecasted | Actual | Status |
| RAD | 1.1 | 27/11/2022 | 27/11/2022 | 27/11/2022 | completed |
| SDD | 1.2 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | completed |
| Test Plan | 1.3 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | completed |
| Test Case Specification | 1.4 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | completed |
| ODD | 1.6 | 19/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | completed |
| Development | 1.7 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | completed |

**Open Change Requests**

Non ci sono Change Request aperte.

**Key Performance Indicators (KPI's)**

Il progetto si è concluso nella data originariamente prevista, con un leggero guadagno in termini di costi.

**Schedule** - Project is **on** Schedule

Schedule Variance (SV): 0,00

Schedule Performance Index (SPI): 1.0

**Cost** - Project is **Under** Budget

Cost Variance (CV): $18,90

Cost Performance Index (CPI): 1.01