**Project Status Report**

**Comun-ity**

**Month Ending: Gennaio**

**Project Status Summary**  Percent Complete: 43%

| Scope | Schedule | Cost | Risks | Quality |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Legenda:

* Verde: ok
* Giallo: da monitorare
* Rosso: intervenire con urgenza

Scope: Attualmente lo scope delle task è ben definito, i ragazzi hanno compreso fin da subito ciò che dovevano fare.

Schedule: La schedulazione è in ritardo come si nota anche dagli indicatori in fondo al report.

Cost: I costi fino ad ora sono minori rispetto alla stima effettuata.

Risks: Si è avverato un rischio in merito alla schedulazione ed è stato contingentato come riportato nella sezione apposita dei rischi.

Quality: La qualità degli artefatti ha avuto un calo rispetto alla media.

**Work Planned for Last Week**

| Task | Andrea Aceto | Michele Rabesco | Alessandro Falcone | Gabriele Santoro | Biagio Andreucci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisione TCS |  |  |  |  | x |
| Design Pattern | x | x | x | x | x |
| Componenti off the shell |  |  |  | x |  |
| Identificazione trade off |  | x |  |  |  |
| Suddivisione in package |  |  |  |  | x |
| Class Diagram | x | x | x | x | x |
| Stesura Odd | x |  |  |  |  |
| Revisione ODD | x |  |  |  |  |

**Work Completed Last Week**

| Task | Status |
| --- | --- |
| Revisione TCS | Closed |
| Design Pattern | Closed |
| Componenti off the shell | Closed |
| Identificazione trade off | Open |
| Suddivisione in package | Open |
| Class Diagram | Open |
| Stesura Odd | Open |
| Revisione ODD | Open |

**Work Planned For Next Week**

| Task | Andrea Aceto | Michele Rabesco | Alessandro Falcone | Gabriele Santoro | Biagio Andreucci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementazione | x | x | x | x | x |
| Testing | x | x | x | x | x |
| Documenti di test | x | x | x | x | x |

**Open Issues**

Non ci sono problemi riscontrati.

**Open Risks**

| Riferimento | Rischio | Verifica del rischio |
| --- | --- | --- |
| R3 | Interferenze esterne dovute a esami o lavoro | Verificato:   * Mancato rispetto delle scadenze; * Assenza o inattività in prossimità delle date interessate.   Applicato il piano di contingenza effettuando la rischedulazione delle task. |
| R7 | Assenza imprevista di uno o più membri del Team | Monitorato:   * Assenza o inattività in prossimità delle date interessate |
| R2 | Rallentamenti durante le festività natalizie | Monitorato:   * Mancato rispetto delle scadenze * Totale inattività |

**Deliverables and Milestones**

| Milestone | WBS | Planned | Forecasted | Actual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scadenza Intermedia | 1.5 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 08/12/2022 | completed |
| Deliverable | WBS | Planned | Forecasted | Actual | Status |
| RAD | 1.1 | 27/11/2022 | 27/11/2022 | 27/11/2022 | completed |
| SDD | 1.2 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | completed |
| Test Plan | 1.3 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | completed |
| Test Case Specification | 1.4 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | completed |
| ODD | 1.6 | 19/12/2022 | 23/12/2022 | 19/12/2022 | overdue |

**Open Change Requests**

Non ci sono Change Request aperte.

**Key Performance Indicators (KPI's)**

La schedulazione ha subito un leggero ritardo a causa del rischio “Interferenze esterne dovute a esami o lavoro”. Difatti durante questa settimana i ragazzi hanno lavorato meno del previsto poiché sono stati impegnati nella preparazione di un esame e della presentazione intermedia.

**Schedule** - Project is **Behind of** Schedule

Schedule Variance (SV): - $380,25

Schedule Performance Index (SPI): 0.7

**Cost** - Project is **Under** Budget

Cost Variance (CV): $183,15

Cost Performance Index (CPI): 1.2