**WBS Dictionary**

**Vers. 0.8**

**Revision History**

| **Versione** | **Data** | **Autore** | **Descrizione** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 16/11/2022 | Michele Iannucci, Elio Testa | Prima stesura |
| 0.2 | 28/11/2022 | Elio Testa | Rettifica costi RAD |
| 0.3 | 02/12/2022 | Michele Iannucci | Rettifica costi SDD |
| 0.4 | 13/12/2022 | Elio Testa | Rettifica costi TP e TCS |
| 0.5 | 27/12/2022 | Michele Iannucci | Rettifica costi ODD |
| 0.6 | 30/12/2022 | Elio Testa | Rettifica costi Training |
| 0.7 | 17/01/2023 | Michele Iannucci | Rettifica costi finali |
| 0.8 | 17/01/2023 | Elio Testa | Revisione |

| **Autore** | Michele Iannucci |
| --- | --- |
| **Approvazione** | Elio Testa |
|  |  |

**WBS Dictionary**

La WBS Dictionary contiene tutti i dettagli della Work Breakdown Structure necessario per completare con successo il progetto.

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Sistema Corrente e Sistema Proposto | | **WBS id:** 1.1.1 | **Parent id:** |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 28/10/2022 | **Data di fine:** 31/10/2022 |
| **Descrizione:** Sistema Corrente e Sistema Proposto | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 2 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** Comprensione del dominio | | **Costi:** 90,00 |
| **Input necessari:** Comprensione dello statement of work | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diSistema Corrente e Sistema Proposto all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Nessuno | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 31/10/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Stesura Requisiti Funzionali | | **WBS id:** 1.1.2 | **Parent id:** 1.1.1 |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 1/11/2022 | **Data di fine:**  2/11/2022 |
| **Descrizione:** Prima stesura Requisiti Funzionali | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 1 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 45,00 |
| **Input necessari:** Comprensione dello statement of work, sistema corrente e sistema proposto | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diRequisiti funzionali all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Sistema Corrente e Sistema Proposto | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 2/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Definizione Requisiti Funzionali | | **WBS id:** 1.1.3 | **Parent id:** 1.1.2 |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 3/11/2022 | **Data di fine:**  3/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura Requisiti Funzionali definitivi | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 22,50 |
| **Input necessari:** Comprensione dello statement of work, sistema corrente e sistema proposto | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diRequisiti funzionali all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Stesura Requisiti Funzionali | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 3/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Definizione Requisiti non Funzionali | | **WBS id:** 1.1.4 | **Parent id:** 1.1.1 |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 4/11/2022 | **Data di fine:**  4/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura Requisiti non Funzionali | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 22,50 |
| **Input necessari:** Comprensione dello statement of work, sistema corrente e sistema proposto | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diRequisiti non funzionali all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Sistema corrente e proposto | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 3/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** User Stories | | **WBS id:**  1.1.5 | **Parent id:** 1.1.3 |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 7/11/2022 | **Data di fine:**  8/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura User stories | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 0,1 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 4,50 |
| **Input necessari:** Requisiti funzionali | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diUser stories all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Definizione requisiti funzionali | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 8/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Scenari | | **WBS id:**  1.1.6 | **Parent id:** 1.1.3 |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 9/11/2022 | **Data di fine:**  9/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura scenari, 3 per ogni membro | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 1 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 45,00 |
| **Input necessari:** Requisiti funzionali | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione discenari all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Definizione requisiti funzionali | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 9/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Use Case | | **WBS id:**  1.1.7 | **Parent id:** 1.1.6 |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 10/11/2022 | **Data di fine:** 10/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura Use case | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 22,50 |
| **Input necessari:** Scenari | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diUse case all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Scenari | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 10/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Class diagram | | **WBS id:**  1.1.8 | **Parent id:** 1.1.7 |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 16/11/2022 | **Data di fine:** 17/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura class diagram | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 22,50 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diclass diagram all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Use case | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 17/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Sequence Diagram | | **WBS id:**  1.1.9 | **Parent id:** 1.1.7 |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 18/11/2022 | **Data di fine:** 21/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura di 2 sequence diagram | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 3 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 22,50 |
| **Input necessari:** Use case | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione dei sequence diagram all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Use case | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 22/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Use case diagram | | **WBS id:**  1.1.10 | **Parent id:** 1.1.7 |
| **Responsabilità:**  Gabriele Santoro, Alessandro Falcone, Andrea Aceto | | | **Data di inizio:** 14/11/2022 | **Data di fine:** 15/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura Use case diagram | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 0,3 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 8,10 |
| **Input necessari:** Use case | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diUse case diagram all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Use case | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 15/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Navigational path | | **WBS id:**  1.1.11 | **Parent id:** 1.1.14 |
| **Responsabilità:**  Biagio Andreucci, Michele Rabesco | | | **Data di inizio:** 14/11/2022 | **Data di fine:** 15/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura Navigational Path | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 0,3 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 5,40 |
| **Input necessari:** Activity diagram | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione dinavigational path all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Activity diagram | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 15/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Mock-up | | **WBS id:**  1.1.12 | **Parent id:** 1.1.6 |
| **Responsabilità:**  Alessandro Falcone, Andrea Aceto, Michele Rabesco, Biagio Andreucci | | | **Data di inizio:** 22/11/2022 | **Data di fine:** 25/11/2022 |
| **Descrizione:** Creazione mock-up | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 1,1 | **Giorni:** 4 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 49,50 |
| **Input necessari:** Scenari | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione dimock up all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Scenari | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 25/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Revisione | | **WBS id:**  1.1.13 | **Parent id:** 1.1.12 |
| **Responsabilità:**  Gabriele Santoro | | | **Data di inizio:** 26/11/2022 | **Data di fine:** 27/11/2022 |
| **Descrizione:** Revisione dell’intero documento | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 1 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** | | **Costi:** 9,00 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Versione finale del RAD | | | | |
| **Rischi:** | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Mock-up | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 27/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Activity Diagram | | **WBS id:**  1.1.14 | **Parent id:** 1.1.1 |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 11/11/2022 | **Data di fine:** 11/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura activity diagram | | | | |
| **Work Product collegati:** RAD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 22,50 |
| **Input necessari:** Sistema corrente e proposto | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diSistema corrente e proposto all’interno del RAD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione del dominio e delle funzionalità da realizzare | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Sistema corrente e proposto | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 11/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Design Goals | | **WBS id:**  1.2.1 | **Parent id:** |
| **Responsabilità:**  Tutto il team | | | **Data di inizio:** 28/11/2022 | **Data di fine:** 29/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura Design Goals | | | | |
| **Work Product collegati:** SDD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** Comprensione del dominio, studio della teoria | | **Costi:** 22,50 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diDesign Goals all’interno del SDD | | | | |
| **Rischi:** | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 29/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Trade off | | **WBS id:**  1.2.2 | **Parent id:** 1.2.1 |
| **Responsabilità:**  Gabriele Santoro | | | **Data di inizio:** 30/11/2022 | **Data di fine:** 30/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura Trade off | | | | |
| **Work Product collegati:** SDD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione dei Design Goals, studio della teoria | | **Costi:** 4,50 |
| **Input necessari:** Design Goals | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione ditrade-off all’interno del SDD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione dei Design Goals | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Design Goals | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 30/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Architettura Sistema Proposto | | **WBS id:**  1.2.3 | **Parent id:** 1.2.1 |
| **Responsabilità:**  Andrea Aceto, Alessandro Falcone, Michele Rabesco, Biagio Andreucci | | | **Data di inizio:** 30/11/2022 | **Data di fine:** 30/11/2022 |
| **Descrizione:** Stesura del Diagramma di Decomposizione e sezione Architettura Sistema Proposto | | | | |
| **Work Product collegati:** SDD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione dei Design Goals, studio della teoria | | **Costi:** 18,00 |
| **Input necessari:** Design Goals | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diArchitettura Sistema Proposto all’interno del SDD e Diagramma di Decomposizione | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione dei Design Goals | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Design Goals | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 30/11/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Mapping Hardware/Software | | **WBS id:**  1.2.4 | **Parent id:** 1.2.3 |
| **Responsabilità:**  Andrea Aceto | | | **Data di inizio:** 01/12/2022 | **Data di fine:** 01/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura del Mapping Hardware/Software | | | | |
| **Work Product collegati:** SDD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione dell’Architettura Sistema Proposto, studio della teoria | | **Costi:** 4,50 |
| **Input necessari:** Architettura Sistema Proposto | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diMapping Hardware/Software all’interno del SDD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione dell’Architettura Sistema Proposto | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Architettura Sistema Proposto | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 01/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Gestione dei dati persistenti | | **WBS id:**  1.2.5 | **Parent id:** 1.2.3 |
| **Responsabilità:**  Alessandro Falcone | | | **Data di inizio:** 01/12/2022 | **Data di fine:** 01/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura della Gestione dei dati persistenti | | | | |
| **Work Product collegati:** SDD | | | | |
| **Durata ore:** 0,6 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione dell’Architettura Sistema Proposto, studio della teoria | | **Costi:** 5,40 |
| **Input necessari:** Architettura Sistema Proposto | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diGestione dei dati persistenti all’interno del SDD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione dell’Architettura Sistema Proposto | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Architettura Sistema Proposto | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 01/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Identificazione casi limite e vincoli di sicurezza | | **WBS id:**  1.2.6 | **Parent id:** 1.2.3 |
| **Responsabilità:**  Michele Rabesco | | | **Data di inizio:** 01/12/2022 | **Data di fine:** 01/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura dell’ identificazione casi limite e vincoli di sicurezza | | | | |
| **Work Product collegati:** SDD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione dell’Architettura Sistema Proposto, studio della teoria | | **Costi:** 4,50 |
| **Input necessari:** Architettura Sistema Proposto | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diIdentificazione casi limite e vincoli di sicurezza all’interno del SDD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione dell’Architettura Sistema Proposto | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Architettura Sistema Proposto | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 01/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Servizi di sottosistemi | | **WBS id:**  1.2.7 | **Parent id:** 1.2.3 |
| **Responsabilità:**  Biagio Andreucci | | | **Data di inizio:** 01/12/2022 | **Data di fine:** 01/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura dei Servizi di sottosistemi | | | | |
| **Work Product collegati:** SDD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** Comprensione dell’Architettura Sistema Proposto, studio della teoria | | **Costi:** 4,50 |
| **Input necessari:** Architettura Sistema Proposto | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione diServizi di sottosistemi all’interno del SDD | | | | |
| **Rischi:** Mancanza di comprensione dell’Architettura Sistema Proposto | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Architettura Sistema Proposto | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 01/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Revisione | | **WBS id:**  1.2.8 | **Parent id:** 1.2.4,1.2.5,1.2.6,1.2.7 |
| **Responsabilità:**  Alessandro Falcone | | | **Data di inizio:** 02/12/2022 | **Data di fine:** 02/12/2022 |
| **Descrizione:** Revisione dell’SDD | | | | |
| **Work Product collegati:** SDD | | | | |
| **Durata ore:** 0,0 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** | | **Costi:** 00,00 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** SDD Approvato | | | | |
| **Rischi:** | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Mapping Hardware/Software, Gestione dei dati persistenti, Identificazione dei casi limite e vincoli di sicurezza, Servizi di sottosistemi | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 02/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Test Plan | | **WBS id:**  1.3.1 | **Parent id:** |
| **Responsabilità:**  Tutti i membri del Team | | | **Data di inizio:** 05/12/2022 | **Data di fine:** 06/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura dei Test Case | | | | |
| **Work Product collegati:** Test Plan | | | | |
| **Durata ore:** 1,0 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** studio della teoria | | **Costi:** 45,00 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Test Case | | | | |
| **Rischi:** Suddivisione del Category Partition non corretta | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 06/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Revisione | | **WBS id:**  1.3.2 | **Parent id:** 1.3.1 |
| **Responsabilità:**  Biagio Andreucci | | | **Data di inizio:** 07/12/2022 | **Data di fine:** 07/12/2022 |
| **Descrizione:** Revisione del TP | | | | |
| **Work Product collegati:** Test Plan | | | | |
| **Durata ore:** 0,3 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** | | **Costi:** 2,70 |
| **Input necessari:** Test Plan | | | | |
| **Output prodotti:** TP Approvato | | | | |
| **Rischi:** Suddivisione del Category Partition non corretta | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Test Plan | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 07/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Test Case Specification | | **WBS id:**  1.4.1 | **Parent id:** |
| **Responsabilità:**  Tutti i membri del Team | | | **Data di inizio:** 08/12/2022 | **Data di fine:** 08/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura del Test Case Specification | | | | |
| **Work Product collegati:** TCS | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** studio della teoria | | **Costi:** 22,50 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Test Case Specification | | | | |
| **Rischi:** Suddivisione del Category Partition non corretta | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 08/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Revisione | | **WBS id:**  1.4.2 | **Parent id:** 1.4.1 |
| **Responsabilità:**  Biagio Andreucci | | | **Data di inizio:** 09/12/2022 | **Data di fine:** 09/12/2022 |
| **Descrizione:** Revisione del TCS | | | | |
| **Work Product collegati:** Test Case Specification | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** | | **Costi:** 4,50 |
| **Input necessari:** Test Case Specification | | | | |
| **Output prodotti:** TCS Approvato | | | | |
| **Rischi:** Suddivisione del Category Partition non corretta | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Test Case Specification | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 09/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Design Pattern | | **WBS id:**  1.6.1 | **Parent id:** |
| **Responsabilità:**  Tutti i membri del team | | | **Data di inizio:** 12/12/2022 | **Data di fine:** 13/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura dei Design Pattern | | | | |
| **Work Product collegati:** ODD | | | | |
| **Durata ore:** 1,0 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** studio della teoria | | **Costi:** 45,00 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione Design Pattern all’interno dell’ODD | | | | |
| **Rischi:** | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 13/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Componenti off-the-shell | | **WBS id:**  1.6.2 | **Parent id:** 1.6.1 |
| **Responsabilità:**  Gabriele Santoro | | | **Data di inizio:** 14/12/2022 | **Data di fine:** 15/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura dei Componenti off-the-shell | | | | |
| **Work Product collegati:** ODD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** | | **Costi:** 4,50 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione Componenti off-the-shell all’interno dell’ODD | | | | |
| **Rischi:** Scelta dei Design Pattern non corretta | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Design Pattern | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 15/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Identificazione trade-off | | **WBS id:**  1.6.3 | **Parent id:** 1.6.1 |
| **Responsabilità:**  Michele Rabesco | | | **Data di inizio:** 14/12/2022 | **Data di fine:** 15/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura dei trade-off | | | | |
| **Work Product collegati:** ODD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** | | **Costi:** 4,50 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione Trade-off all’interno dell’ODD | | | | |
| **Rischi:** Scelta dei Design Pattern non corretta | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Design Pattern | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 15/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Suddivisione in package | | **WBS id:**  1.6.4 | **Parent id:** 1.6.1 |
| **Responsabilità:**  Biagio Andreucci | | | **Data di inizio:** 14/12/2022 | **Data di fine:** 15/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura della suddivisione in package | | | | |
| **Work Product collegati:** ODD | | | | |
| **Durata ore:** 1,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** | | **Costi:** 13,50 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione Suddivisione in package all’interno dell’ODD | | | | |
| **Rischi:** Scelta dei Design Pattern non corretta | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Design Pattern | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 15/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Class Diagram | | **WBS id:**  1.6.5 | **Parent id:** 1.6.1 |
| **Responsabilità:**  Tutti i membri del Team | | | **Data di inizio:** 16/12/2022 | **Data di fine:** 19/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura del Class Diagram | | | | |
| **Work Product collegati:** ODD | | | | |
| **Durata ore:** 2,0 | **Giorni:** 2 | **skill richieste:** studio della teoria | | **Costi:** 90,00 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Sezione Class Diagram all’interno dell’ODD | | | | |
| **Rischi:** Scelta dei Design Pattern non corretta | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Design Pattern | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 19/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Stesura ODD | | **WBS id:**  1.6.6 | **Parent id:** 1.6.1, 1.6.5 |
| **Responsabilità:**  Andrea Aceto | | | **Data di inizio:** 20/12/2022 | **Data di fine:** 21/12/2022 |
| **Descrizione:** Stesura delle parti restanti dell’ODD | | | | |
| **Work Product collegati:** ODD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** | | **Costi:** 4,50 |
| **Input necessari:** Class Diagram e Design Pattern | | | | |
| **Output prodotti:** ODD | | | | |
| **Rischi:** Scelta dei Design Pattern non corretta | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Design Pattern e Class Diagram | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 21/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Revisione ODD | | **WBS id:**  1.6.7 | **Parent id:** 1.6.6 |
| **Responsabilità:**  Andrea Aceto | | | **Data di inizio:** 22/12/2022 | **Data di fine:** 22/12/2022 |
| **Descrizione:** Revisione ODD | | | | |
| **Work Product collegati:** ODD | | | | |
| **Durata ore:** 0,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** | | **Costi:** 4,50 |
| **Input necessari:** ODD | | | | |
| **Output prodotti:** ODD Revisionato | | | | |
| **Rischi:** | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Stesura ODD | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 19/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Training | | **WBS id:**  1.7.1 | **Parent id:** |
| **Responsabilità:**  Tutti i membri del Team | | | **Data di inizio:** 26/12/2022 | **Data di fine:** 26/12/2022 |
| **Descrizione:** Training | | | | |
| **Work Product collegati:** ODD | | | | |
| **Durata ore:** 1,5 | **Giorni:** 1 | **skill richieste:** | | **Costi:** 67,50 |
| **Input necessari:** | | | | |
| **Output prodotti:** Skill adeguate per l’implementazione | | | | |
| **Rischi:** Skill o training insufficienti | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 26/12/2022 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Sprint 1 | | **WBS id:**  1.7.2 | **Parent id:** |
| **Responsabilità:**  Tutti i membri del Team | | | **Data di inizio:** 26/12/2022 | **Data di fine:** 01/01/2023 |
| **Descrizione:** Prima sessione di implementazione | | | | |
| **Work Product collegati:** Development | | | | |
| **Durata ore:** 6,0 | **Giorni:** 7 | **skill richieste:** comunicazione e programmazione | | **Costi:** 270,00 |
| **Input necessari:** ODD | | | | |
| **Output prodotti:** Parte del sistema Comun-ity | | | | |
| **Rischi:** Skill o training insufficienti | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** ODD | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 17/01/2023 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Sprint 2 | | **WBS id:**  1.7.3 | **Parent id:** 1.7.2 |
| **Responsabilità:**  Tutti i membri del Team | | | **Data di inizio:** 02/01/2023 | **Data di fine:** 08/01/2023 |
| **Descrizione:** Seconda sessione di implementazione | | | | |
| **Work Product collegati:** Development | | | | |
| **Durata ore:** 6,0 | **Giorni:** 7 | **skill richieste:** comunicazione e programmazione | | **Costi:** 270,00 |
| **Input necessari:** Sprint 1 | | | | |
| **Output prodotti:** Parte del sistema Comun-ity | | | | |
| **Rischi:** Skill o training insufficienti | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Sprint 1 | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 17/01/2023 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Sprint 3 | | **WBS id:**  1.7.4 | **Parent id:** 1.7.3 |
| **Responsabilità:**  Tutti i membri del Team | | | **Data di inizio:** 09/01/2023 | **Data di fine:** 15/01/2023 |
| **Descrizione:** Terza sessione di implementazione | | | | |
| **Work Product collegati:** Development | | | | |
| **Durata ore:** 5,0 | **Giorni:** 7 | **skill richieste:** comunicazione e programmazione | | **Costi:** 225,00 |
| **Input necessari:** Sprint 2 | | | | |
| **Output prodotti:** Sistema Comun-ity | | | | |
| **Rischi:** Skill o training insufficienti | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** Sprint 2 | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 17/01/2023 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Testing | | **WBS id:**  1.7.5 | **Parent id:** |
| **Responsabilità:**  Tutti i membri del Team | | | **Data di inizio:** 01/01/2023 | **Data di fine:** 15/01/2023 |
| **Descrizione:** Sessione di Testing | | | | |
| **Work Product collegati:** Development | | | | |
| **Durata ore:** 5,0 | **Giorni:** 16 | **skill richieste:** comunicazione e programmazione | | **Costi:** 225,00 |
| **Input necessari:** Sprint 2/ Sprint 3 | | | | |
| **Output prodotti:** Testing d’unità, d’integrazione e di sistema | | | | |
| **Rischi:** Skill o training insufficienti | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 17/01/2023 | |

| **WBS Dictionary** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Progetto:** Comun-ity | **Nome WBS task :** Documenti di testing | | **WBS id:**  1.7.6 | **Parent id:** |
| **Responsabilità:**  Tutti i membri del Team | | | **Data di inizio:** 11/01/2023 | **Data di fine:** 15/01/2023 |
| **Descrizione:** Redazione di eventuali documenti di testing (reports) | | | | |
| **Work Product collegati:** Development | | | | |
| **Durata ore:** 3,0 | **Giorni:** 4 | **skill richieste:** comunicazione | | **Costi:** 135,00 |
| **Input necessari:** Testing | | | | |
| **Output prodotti:**  Documenti di Test | | | | |
| **Rischi:** | | | | |
| **Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…):** | | |  | |
| Approvato da: Michele Iannucci, Elio Testa | | | **Data:** 17/01/2023 | |